## Лист1
Даты |  | Название | Исполняющий
2014-10-01 | 2014-10-03 | Постановка целей. | Нохрина
2014-10-03 | 2014-10-05 | Выявление и описание требований. | Колосова
2014-10-05 | 2014-10-07 | Постановка задач на проектирование. | Бугрин
2014-10-08 | 2014-10-11 | Выбор CASE-средств для проектирования системы. | Все
2014-10-12 | 2014-10-15 | Выбор ПО для реализации проекта. (БД, среда программирования) | Все
2014-10-16 | 2014-10-31 | Проектирование ИС:
|  | - Диаграмма прецедентов; | Нохрина
|  | - Диаграмма активности; | Бугрин
|  | - Диаграмма последовательностей. | все
2014-11-01 | 2014-11-04 | Создание диаграммы «Сущность-связь». | Бугрин, Колосова
2014-11-05 | 2014-11-09 | Формирования физической модели данных. | Нохрина
2014-11-10 | 2014-11-14 | Изучить вопрос подключения выбранной БД к системе. | Все
2014-11-15 | 2014-11-22 | Проектирование интерфейса системы. | Колосова, Нохрина
2014-11-23 | 2014-11-27 | Создание интерфейса системы. | Все
2014-11-28 | 2014-12-10 | Реализация (кодирование): | Все
-Формирование базы данных
-Подключение выбранной БД к системе
-Обработка действий с БД
-Создание разграничения прав для разных пользователей
-Прочее
2014-12-01 | 2014-12-11 | Тестирование. | Все